| 项目名称 | 沙浦社区“多彩童年，全面发展”德智体美劳儿童成长项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 | 沙浦社区党委 |  |  |
| 实施主体 | 沙浦社区党委、沙浦社区居委 |  |  |
| 联系人 |  | 申请经费 |  |
| 联系电话 |  | 项目类型 | 服务类 |
| 实施时间 | 2025年5-7月 | 实施地点 | 沙浦社区 |
| 申请理由 | 沙浦社区是一个以外来劳务工为主的村改居社区，沙浦社区的家长们都很关注孩子的健康成长，不仅希望他们学习成绩好，更希望他们能够全面发展，提升社会竞争力，以应对未来复杂的社会环境。全面发展意味着孩子在德智体美劳等各个方面的发展能够相互作用，比如身体健康支持智力发展，美育促进创造力，劳动教育培养责任感和独立生活能力等。社区日常工作走访收到4份关于增设学龄儿童课外兴趣拓展活动的需求、民意诉求收集过程有2份要求社区增设暑期儿童兴趣活动需求的记录、社区小区党支部代表也多次提及相同需求，在民微需求线上问卷调查中，收集到156份关于“文体活动类”、168份“能力提升类”的需求，希望社区提供的儿童服务内容更加多元化，能够提供让儿童德智体美劳等全面发展的平台，以满足社区儿童全面的、多元化的、快乐成长的友好社区环境的需求。 沙浦社区党委一直关注社区儿童的全面发展，每年在儿童服务领域上面投放很多时间和资金，本项目旨在通过一系列精心设计的活动，为社区儿童提供一个学习新知识、弥补学校教育不足、增进儿童之间友谊的互动平台，全面促进他们在德、智、体、美、劳各方面的均衡发展，为未来的成长奠定坚实的基础，成为儿童友好社区的典范。 |  |  |
| 项目概述 （包括项目基本情况介绍、可行性分析、项目效益） | - 项目基本情况 项目计划开展6个不同类型的兴趣工作坊、8个手工制作活动和1场大型的游园活动，兴趣工作坊包括：舞蹈、美术、音乐等类型。每个兴趣工作坊计划开展6次活动，让儿童有一个渐进的学习过程体现这些内容，在团体学习当中，他们能够学会坚持和抗压能力；培养儿童的好奇心与自主学习能力；通过互相合作，学会处理人际关系，以适应未来快速变化的社会需求。 大型儿童游园活动，将整个项目的内容串起来，通过德智体美劳等不同元素设计游戏摊位，让更多的社区儿童可以参与当中。 # “德智体美劳”全面发展并非增加负担，而是通过科学的教育设计，让孩子在多元体验中成长为适应社会、热爱生活、内心丰盈的个体。 本项目根据不同年龄段孩子的学习能力、动手能力和社区覆盖范围，计划在社区不同地点开展项目活动，让更多的孩子能够参与到这个项目当中。 # 项目可行性分析 （1）以需求为本。项目依据社区发展中的现实需求，家长们的需求，为社区居民提供真实有效的帮助和服务。 （2）本项目由专业的社会组织进行运作，工作人员经验丰富，管理规范，有多年开展社区活动的工作经验。 - （3）本项目计划在社区的两个党群服务中心分别开展（满京华园区党群服务中和沙浦社区党群服务中心），两个中心都有可以容纳20人以上的室内活动室和舞蹈室。 - 项目效益及目的 - 通过集合儿童美术创作、乐器学习、舞蹈学习、手工制作及儿童游园等一系列德智体美劳活动，旨在全面促进儿童的多元化发展，激发其创造力、艺术鉴赏力、身体协调性、动手实践能力以及对美的追求，同时培养团队合作精神、责任感及积极向上的生活态度，为儿童的健康成长与未来成就奠定坚实的基础。 |  |  |
| 实施方案 （开展项目的方式方法、采取的措施、具体内容） | 1.项目服务对象及人数 该项目以社区6-13岁儿童为服务对象，计划服务540人。 2.项目实施具体内容 （1）开展美术兴趣工作坊（小童班）6次，计划服务20人，招募年龄7-9周岁儿童，每次活动时间1.5小时，主要是通过工作坊的形式，邀请美术专业人员教导儿童，使用不同的美术工具和材料，培养儿童的兴趣爱好，提升儿童的艺术创造力。 （2）开展美术兴趣工作坊（大童班）6次，计划服务20人，招募年龄10-13周岁儿童，每次活动时间1.5小时，主要是通过工作坊的形式，邀请美术专业人员教导儿童，使用不同的美术工具和材料，培养儿童的兴趣爱好，提升儿童的艺术创造力。 # （3）开展舞蹈兴趣工作坊（小童班）6次，计划服务20人，招募年龄7-9周岁儿童，每次活动时间1.5小时，主要是通过工作坊的形式，邀请舞蹈专业人员教导儿童，锻炼孩子的身体素质，培养儿童的兴趣爱好，强健体魄。 （4）开展舞蹈兴趣工作坊（大童班）6次，计划服务20人，招募年龄10-13周岁儿童，每次活动时间1.5小时，主要是通过工作坊的形式，邀请舞蹈专业人员教导儿童，锻炼孩子的身体素质，培养儿童的兴趣爱好，强健体魄。 # （5）开展音乐兴趣工作坊（小童班）6次，计划服务20人，招募年龄7-9周岁儿童，每次活动时间1.5小时，主要是通过工作坊的形式，邀请音乐专业人员教导儿童，教导儿童使用乐器的技巧，提升儿童对音乐艺术的感知。 # （6）开展音乐兴趣工作坊（大童班）6次，计划服务20人，招募年龄10-13周岁儿童，每次活动时间1.5小时，主要是通过工作坊的形式，邀请音乐专业人员教导儿童，教导儿童使用乐器的技巧，提升儿童对音乐艺术的感知。 （7）开展4个手工制作活动（簪花手工制作），每个活动计划招募30人，年龄5-7周岁儿童，每次活动时间1.5小时，预计共服务120人，通过手工制作方式，锻炼儿童的手脑协调能力。 # （8）开展4个手工制作活动（毛线球手工制作），每个活动计划招募25人，年龄5-7周岁儿童，每次活动时间1.5小时，预计共服务100人，通过手工制作方式，锻炼儿童的手脑协调能力。 （9）开展1个大型儿童游园活动，设置五个专项摊位游戏，让儿童在游戏当中学到新的知识，搭建一个儿童互相交流的平台。计划招募5-13周岁儿童，预计服务200人。五个摊位游戏包括：①绿意小农夫：每位参与者可领取一份种植套装，现场完成植物栽培，可得印章一个。②木上行圈乐：每位参与者需要站在平衡木上，将20个套圈投掷到标志桶上，完成10个的可得印章一个。③弹珠奇遇记：每个参与者利用绳子操纵弹珠，根据路线移动前进到达终点，完成任务可得印章一个。④美德小使者：现场有美德卡和情绪卡，每位参与者需要抽取美德卡和情境卡，思考并决定在特定情境下如何体现所抽美德卡，符合情况的得到印章一个。⑤彩跃三原色：参与者抽取颜色搭配纸条，根据三原色搭配公式选择正确颜色跳进对应格子，直到终点即为通过，通过可得印章一个。完成五个摊位游戏的参与者，凭票可到兑奖处领取活动宣传品一份。 |  |  |
| 经费预算 （包括项目经费预算使用安排） | 该项目预计投入经费 万，具体支出预算如下： # 序号; # 费用类别; # 科目; # 费用标准（单价）; # 数量; # 费用小计（元）; # 备注. # 1; # 美术兴趣工作坊（小童班）; # 专业人员; # 6次; # 专业人员具备美术专业资格证，每次课90分钟. # 2; # 助理人员; # 6次; # /. # 3; # 美术工具套装; # 20套; # 速写纸1包（8K50张），黑卡纸1包（8K10张），水粉笔1套（6支），洗笔桶1个，24色水粉颜料1盒，吹塑板10块（8K20张）. # 4; # 横幅; # 1条; # 500厘米*65厘米. # 5; # 美术兴趣工作坊（大童班）; # 专业人员; # 6次; # 专业人员具备美术专业资格证，每次课90分钟. # 6; # 助理人员; # 6次; # /. # 7; # 美术工具套装; # 20套; # 48色马克笔1盒，绘画纸1包（8K 10张），绘画工具1套（铅笔2支，勾线笔3支，高光笔1支，橡皮擦1块）. # 8; # 舞蹈兴趣工作坊（小童班）; # 专业人员; # 6次; # 专业人员具备舞蹈专业资格证，每次课90分钟. # 9; # 助理人员; # 6次; # /. # 10; # 横幅; # 1条; # 500厘米*65厘米. # 11; # 舞蹈兴趣工作坊（大童班）; # 专业人员; # 6次; # 专业人员具备舞蹈专业资格证，每次课90分钟. # 12; # 助理人员; # 6次; # /. # 13; # 音乐兴趣工作坊（小童班）; # 专业人员; # 6次; # 专业人员中学音乐教师资格证，每次课90分钟. # 14; # 助理人员; # 6次; # /. # 15; # 乐器; # 20个; # 非洲鼓. # 16; # 横幅; # 1条; # 500厘米*65厘米. # 17; # 音乐兴趣工作坊（大童班）; # 专业人员; # 6次; # 专业人员具备中学音乐教师资格证，每次课90分钟. # 18; # 助理人员; # 6次; # /. # 19; # 乐器; # 20个; # 非洲鼓. # 20; # 簪花手工制作活动; # 簪花手工套装; # 120套; # 仿真花1包（40朵），泡沫发箍1个（厚45毫米）. # 21; # 横幅; # 1条; # 500厘米*65厘米. # 22; # 毛线球手工制作活动; # 毛线球手工套装; # 100套; # 12色毛线1包，配件1包（编织挂绳5根，硅胶挂绳5根，铃铛10个，毛球装饰贴片10个），工具1包（大中小绒球器共4个）. # 23; # 儿童游园活动; 背景墙; 28㎡; # 包括桁架租赁费，宽7米，高4米. # 宣传展示架; # 10个; # 展示架1个（60厘米*103厘米），KT板（60厘米*90厘米）. # 24; # 种植套装; # 200套; # “绿意小农夫”摊位游戏消耗品。植物2棵，花盆1个，工具1套（窄铲1把，宽铲1把，小铁耙1把），花泥1包（750克）. # 25; # 集章卡; # 200张; # A5尺寸集章卡. # 弹珠游戏架; # 2套; # 木制弹珠台1个，弹球3颗（项目结束后该物资归社区处理）. # 26; # 套圈套装; 2套; # 标志桶1个，套圈20个（项目结束后该物资归社区处理）. # 27; # 活动宣传品; 200份; # 带有民微LOGO的科学手工道具. # 28; # 合计. |