| 项目名称 | 2025年沙浦社区“绿美沙浦 环保同行”垃圾分类主题实践活动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 | 沙浦社区党委 |  |  |
| 实施主体 | 沙浦社区党委、居委会 |  |  |
| 联系人 |  | 申请经费 |  |
| 联系电话 |  | 项目类型 | 服务类 |
| 实施时间 | 2025年5月-11月 | 实施地点 | 沙浦社区 |
| 申请理由 | 随着城市化进程加快，生活垃圾总量逐年攀升，传统填埋和焚烧处理方式对生态环境造成巨大压力。党的二十大报告明确提出"推动绿色发展，促进人与自然和谐共生"，国务院《"十四五"城乡社区服务体系建设规划》要求加强社区环境治理能力建设。沙浦社区作为大型综合性社区，现有居民4.2万人，日均垃圾产量大，社区各类生活垃圾治理压力大，社区居民对垃圾分类的知识有了更加迫切的了解的需求。为此，沙浦社区根据《住房城乡建设部垃圾分类工作考评办法（征求意见稿）》《深圳市推动垃圾分类工作高质量发展三年行动计划》《关于推进生活垃圾分类及可回收物回收利用体系建设的实施方案》和《市城管和综合执法局2025年工作要点》，结合社区大型住宅区多，城中村人口居住密集的特点，“绿美沙浦 环保同行”垃圾分类主题实践活动，打造"知识宣导+行为引导+长效管理"的垃圾分类治理模式，助力建设"无废城市"，探索基层社区绿色转型路径。 |  |  |
| 项目概述 （包括项目基本情况介绍、可行性分析、项目效益） | 一、项目基本情况 为进一步提高社区居民的分类参与率、分类准确率，确保社区生活垃圾分类工作标准化、长效化、规范化，拟在社区开展“绿美沙浦 环保同行”垃圾分类主题实践活动。 活动拟在社区内选取人流较为集中的公共场域开展4场“主题宣传实践活动，通过现场科普学分类、互动游戏会分类、旧物换享分好类等丰富新颖的活动方式，有效提高居民“我要分”、“分得对”的垃圾分类意识与分类知识技能，促进辖区居民自觉践行分类行为，以低碳环保的生活方式，助推实现“双碳”目标和“无废城市”建设。 二、项目可行性分析 沙浦社区是一个典型的新型商贸居住社区,辖区内综合商业体众多，大中型住宅区林立，城中村区域也较大，人员居住较为集中，且辖区内居民垃圾分类氛围已基本形成，但居民自觉践行分类的意愿仍有待提升。 “绿美沙浦 环保同行”垃圾分类主题实践活动，将常态化将分类氛围营造好，使之形成长效机制，对社区的人居环境具有社会、经济、生态等多方面的效益。 三、项目效益及目标 项目效益：在人流聚集的大型住宅区（城中村）开展““绿美沙浦 环保同行”垃圾分类主题实践活动共4场，直接服务社区居民不少于1400人，可间接带动影响数千居民，助于引导辖区形成垃圾分类及环保意识，共建共享低碳社区的绿美环境。 目标：通过丰富多彩的宣传方式引导社区居民科学地掌握垃圾分类知识，社区居民垃圾分类知晓率提高到98%以上，参与率提高到95%就上，并通过可回收物换享活动，激发居民养成资源回收利用的绿色生活习惯。 |  |  |
| 实施方案 （开展项目的方式方法、采取的措施、具体内容） | 一、活动宗旨 作为宝安区居民的优质生活圈，沙浦社区居民垃圾分类氛围已基本形成。“绿美沙浦 环保同行”垃圾分类主题实践活动，将通过4场形式丰富的现场知识科普及特色互动游戏，通过“宣教+实践+激励”的三维模式，进一步提高社区居民的分类参与率、分类准确率。 二、活动开展地点 分别在辖区内人流较为集中的住宅区（城中村）开展，共4场 三、活动服务人群及人数 活动服务面向辖区内各群体居民，每场服务人数不少于350人， 4场服务居民不少于1400人次。 四、活动具体内容 ①分类减量知识宣教：现场设置垃圾分类及环保知识展板，邀请社区居民进行现场知识学习，并向居民派发分类宣传单，由蒲公英讲师进行分类减量知识的讲解及绿色低碳理念的普及，营造良好的环保氛围。 ②分类游戏互动实践：现场设置4个垃圾分类趣味闯关游戏：分类贴名牌、分类沙包投掷、分类大转盘及分类套圈等。参与人员均可领取一张通关卡，每完成一个互动游戏便可获得一个印章，集齐4个印章，便可兑换环保宣传品，寓教于乐，提升分类实践的参与感，在趣味参与及体验进一步掌握垃圾分类减量知识，所有从而培养家庭成员的垃圾分类投放意识，共同成为绿美沙浦的建设者。 ③旧物换享有激励：居民可将家中要丢弃的可回收类废弃物，如玻璃、纸类、塑料、金属等再生资源和废旧电子电器产品和废旧纺织物等，拿到现场进行积分兑换，置换新的生活用品，实现以物换物，以旧换新的生活方式。进一步提高资源回收利用率，提高践行环保生活的热情。 换享规则如下： 1、衣服、鞋子、包包、床单、被褥、被套、衣物等织物品、纸类、塑胶类、金属制品、小家电类带到活动现场，每公斤可获300积分； 2、电子可回收物如:如旧手机、笔记本、主机、显示器、平板电脑、冰箱、电视机、洗衣机或其他大件废旧家电等带至活动现场，每件可获得2千分； 3、满1000积分即可兑换一个不锈钢餐盆，每人最多兑换2个，每场150个餐盆兑完即止。 |  |  |
| 经费预算 （包括项目经费预算使用安排） | 该项目预计投入经费 万元，具体支出预算如下： 序号; 物资名称; 单价 （元）; 数量; 单位; 合计 （元）; 备注. 1; 横幅; 1; 条; 重复利用（5*0.6m）印制民微LOGO. 2; 人字展架; 8; 块; 展架尺寸：1.55M*0.83M. 3; 帐篷（租赁）; 8; 个; 3*3米，每场2个，4场共8个. 4; 桌椅（租赁）; 16; 套; 含一张桌子（桌布1.2m）+两张椅子，每场4套，4场共16套. 5; 四分类名牌; 30; 个; 22cm*7cmKT设计，每场活动共用. 6; 数字喷绘布; 18; 平方; 2张3米*3米，每2场使用1张. 7; 垃圾分类沙包投掷游戏道具; 1; 套; 含游戏本体、48个沙包、48张小贴纸，每场共用. 8; 垃圾分类大转盘套装; 1; 套; 圆盘直径120cm，雪弗板，可自由调节高度支架1.1m-1.7m，按深圳分类标准制作. 9; 垃圾分类套圈游戏道具; 1; 套; 含30个彩色分类立柱和30个实心彩色套圈、30个彩色小贴纸. 10; 游戏指引牌; 4; 个; 0.6M*1.2M KT版 每场活动通用. 11; 手持标语牌; 12; 个; 30cm*50cm、设计、高清背胶裱纸板，重复利用. 12; 通关卡; 1400; 张; 5cm*9cm350张*4场 (一次性用品)印民微LOGO. 13; 宣传单; 1400; 张; 350张*4场，A4尺寸，印民微logo. 14; “民生微实事”LOGO贴; 2000; 张; 500张*4场印民微LOGO. 15; 活动用水; 26; 箱; 24支每箱360ML. 16; 家用环保垃圾袋; 1400; 份; 游戏闯关用：350份*4场，一份2包，一包4卷;. 17; 家用不锈钢餐盆（大号）; 600; 个; 旧物换享用：150份*4场，30cm304特厚. 合计金额（含税）. |